## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Backend
1 | Montar ambiente | 3 | 5 | 8 |  | :¦
2 | Criar modelo de dados | 4 | 5 | 6 |  | :¦
3 | Recriar estrutura do sistema | 3 | 4 | 5 |  | :¦
4 | Desenvolver DAO de Cliente | 6 | 7 | 8 |  | :¦
5 | Desenvolver Modelo de Cliente | 5 | 6 | 7 |  | :¦
6 | Desenvolver ViewHelper de Cliente | 5 | 7 | 8 |  | :¦
7 | Desenvolver Strategy de Cliente | 8 | 9 | 10 |  | :¦
8 | Desenvolver DAO de Produto | 5 | 6 | 7 |  | :¦
9 | Desenvolver Modelo de Produto | 4 | 5 | 6 |  | :¦
10 | Desenvolver ViewHelper de Produto | 4 | 5 | 6 |  | :¦
11 | Desenvolver Strategy de Produto | 5 | 7 | 9 |  | :¦
12 | Desenvolver DAO de Endereço | 4 | 5 | 6 |  | :¦
13 | Desenvolver Modelo de Endereço | 4 | 5 | 6 |  | :¦
14 | Desenvolver ViewHelper de Endereço | 4 | 5 | 6 |  | :¦
15 | Desenvolver Strategy de Endereço | 4 | 5 | 6 |  | :¦
16 | Desenvolver DAO de Cartão de crédito | 4 | 5 | 6 |  | :¦
17 | Desenvolver Modelo de Cartão de crédito | 4 | 5 | 6 |  | :¦
18 | Desenvolver ViewHelper de Cartão de crédito | 4 | 5 | 6 |  | :¦
19 | Desenvolver Strategy de Cartão de crédito | 4 | 5 | 6 |  | :¦
20 | Desenvolver DAO de Cupom | 5 | 6 | 8 | :(
21 | Desenvolver Modelo de Cupom | 5 | 6 | 6 | :(
22 | Desenvolver ViewHelper de Cupom | 5 | 6 | 6 | :(
23 | Desenvolver Strategy de Cupom | 5 | 6 | 6 | :(
24 | Desenvolver DAO de Estoque | 5 | 6 | 7 |  | :¦
25 | Desenvolver Modelo de Estoque | 4 | 5 | 6 |  | :¦
26 | Desenvolver ViewHelper de Estoque | 4 | 5 | 6 |  | :¦
27 | Desenvolver Strategy de Estoque | 5 | 7 | 9 |  | :¦
28 | Carrinho de compras | 20 | 22 | 24 | :(
29 | Condução | 30 | 35 | 45 | :(
30 | Análise/Gráficos | 30 | 35 | 45 | :(
Frontend
1 | Login | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
2 | Visualizção de produtos | 4 | 5 | 6 |  | :¦
3 | Inicial Loja | 5 | 7 | 9 |  | :¦
4 | Inicial de Administração | 7 | 9 | 14 | :(
5 | Lista de produtos | 2 | 3 | 4 |  | :¦
6 | Lista de cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦
7 | Lista de cupons | 2 | 3 | 4 |  | :¦
8 | Lista de vendas | 2 | 3 | 4 |  | :¦
9 | Lista de trocas | 2 | 3 | 4 |  | :¦
10 | Dashboard | 18 | 22 | 26 | :(
11 | Carrinho | 3 | 4 | 5 |  | :¦
12 | Alteração de senha | 2 | 3 | 4 |  | :¦
13 | Meus pedidos | 2 | 3 | 4 |  | :¦
14 | Minhas trocas | 2 | 3 | 4 |  | :¦
15 | Meus cupons | 3 | 4 | 5 |  | :¦
16 | Perfil | 3 | 5 | 7 |  | :¦
17 | CRUD cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦
18 | CRUD produtos | 2 | 3 | 4 |  | :¦
19 | CRUD endereços | 2 | 3 | 4 |  | :¦
20 | CRUD cartao de credito | 2 | 3 | 4 |  | :¦
21 | CRUD cupom | 2 | 3 | 4 |  | :¦
Testes
1 | Cadastro de clientes | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
2 | Alterar cliente | 1 | 2 | 3 |  | :¦
3 | Excluir cliente | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
4 | Cadastro de produtos | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
5 | Alterar produto | 1 | 2 | 3 |  | :¦
6 | Excluir produto | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
7 | Cadastro de cupom | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
8 | Alterar cupom | 1 | 2 | 3 |  | :¦
9 | Excluir cupom | 1 | 2 | 3 |  |  | :)
|  | 282 | 361 | 451